## 先讀這裡
研究所推甄時程倒數與任務甘特圖 v1
先讀這頁，大約兩分鐘。工具在下一個分頁。淡黃色的儲存格是要你填或勾的，其餘是給你讀的。
這份工具解決什麼
幫你把研究所推甄從方向確認、研究計畫、推薦信到送件與口試拆成可執行的時間表，避免只記截止日卻不知道現在該做什麼。
什麼時候用
一確定要準備研究所推甄就可以開始用，最晚在第一間目標校送件前數月建立完整時程。
三個步驟
步驟 | 做什麼
第 1 步 | 切到甘特圖分頁，只修改第一間目標校的送件截止日。
第 2 步 | 下面的建議開始、完成、距今天與提醒會自動重算，依提醒安排當週工作。
第 3 步 | 持續更新狀態與備註；完成一項就標記完成，讓提醒欄只留下還需要處理的任務。
日期怎麼看
「距今天」為負代表已經超過建議開始日；「距送件」為負代表該任務應在送件前完成。第二間之後的截止日仍需另外記錄。
卡關時
如果大量任務已逾期，不要平均分配時間；先依工具下方的優先順序處理研究計畫、推薦信與申請名單，再補其他文件。
# 搭配文章：研究所推甄時程規劃：大三下到大四上完整準備 https://tbd-edu.com/pages/resources/graduate-timeline.html
# TBD Studio ｜ https://tbd-edu.com/

## 研究所推甄時程倒數與任務甘特圖
研究所推甄時程倒數與任務甘特圖 v1
你第一間的送件截止日 → |  |  | 改 B2 的日期，下面所有日期自動重算。B3 會自動抓今天。
今天（自動帶入，不要改）
階段 | 任務 | 建議開始 | 建議完成 | 距今天 | 距送件 | 提醒 | 狀態 | 備註
大三下 奠基 | 確認想讀研究所的原因，決定研究型或實務型 | [6 empty] | 這題影響研究計畫書的定位
大三下 奠基 | 維持大三 GPA | [6 empty] | 大三成績是書審裡最新的一筆
大三下 奠基 | 列出目標科所，查招生名額、評分比例、材料要求 | [6 empty] | 一律以官網與當年度簡章為準
大三下 奠基 | 開始與可能寫推薦信的教授建立互動 | [6 empty] | 辦公室時間、認真修課、主動問問題
大三下 奠基 | 決定申請名單（建議 2-4 所，難度分層） | [6 empty] | 不是投越多越好，難度要分層
暑假 核心 | 找研究室幫忙或實習 | [6 empty] | 幾週也算，可能換到更有力的推薦信
暑假 核心 | 研究計畫書：讀文獻、確認問題意識 | [6 empty] | 暑假是最關鍵的時間
暑假 核心 | 研究計畫書：完成初稿 | [6 empty] | 首要任務，不是幾天寫得完的
暑假 核心 | 聯繫目標指導教授（若該科所允許） | [6 empty] | 附研究計畫書草稿
暑假 核心 | 整理成績單、自傳、學術 CV
暑假 核心 | 研究計畫書：請人回饋並修改 | [6 empty] | 要留得下修改的時間
大四上 送件 | 正式請託推薦信 | [6 empty] | 至少三週，但越早越好
大四上 送件 | 逐校核對格式要求 | [6 empty] | 每間格式都不一樣
大四上 送件 | 送件 | [6 empty] | 第二間之後的截止日另外記
大四上 口試 | 等書審結果與口試通知
大四上 口試 | 口試準備：口頭說明研究計畫、回應質疑 | [6 empty] | 通知到口試通常只有 2-4 週，這段要先淨空
大四上 口試 | 口試
大四上 結果 | 錄取結果 | [6 empty] | 沒上還有時間準備考試
距今天為正＝還有幾天才要開始；為負＝已經該開始了。距送件為負＝送件前，正＝送件後。
狀態欄請填：未開始／進行中／完成。填「完成」後提醒欄會自動熄掉。
如果距今天大量出現負數怎麼辦？
時間會很趕，但不是完全沒機會。優先順序這樣排：
1 研究計畫書初稿（沒有這個其他都免談）
2 推薦信（先確認教授願不願意，再談時間）
3 把申請名單縮到 2-3 所，難度分層
4 成績單與 CV 這類文書可以壓到最後兩週
先跳過：聯繫指導教授、找研究室或實習
# 搭配文章：研究所推甄時程規劃：大三下到大四上完整準備 https://tbd-edu.com/pages/resources/graduate-timeline.html
# TBD Studio ｜ https://tbd-edu.com/
Formulas:
距今天 = IF(B2="","",[建議開始]-TODAY())
提醒 = IF(B2="","",IF([狀態]="完成","✓",IF([建議開始]-TODAY()<0,"⚠ 已過建議開始日",IF([建議開始]-TODAY()<=14,"● 兩週內要開始",""))))