## 先讀這裡
Side Project 企劃與執行追蹤板 v1
先讀這頁，大約兩分鐘。工具在下一個分頁。淡黃色的儲存格是要你填或勾的，其餘是給你讀的。
這份工具解決什麼
你想做一個 Side Project 放進備審，但每次都停在想到一個點子，然後就沒有然後了。這份表把六十天切成五個階段十五個任務，你只填一個日期，所有目標完成日自動排出來，剩餘天數每天更新。
前六項都還沒開始寫程式，那是刻意的。大部分做不完的 Side Project，都死在第一步就跳去寫程式。
什麼時候用
高一下到高二暑假最理想，高三上才開始會跟備審撞期。你需要一段連續六十天不被段考完全佔滿的時間。不用每天做，但不能中斷超過兩週，那樣前面的動能會歸零。
五個步驟
步驟 | 做什麼
只有一格要填 | 切到「執行追蹤」分頁，把 B2 的專案開始日改成你真正要動手的那一天。不是今天，是你確定會開始的那天。
其他都自動 | 改完之後所有目標完成日與剩餘天數會跟著重排。
五個階段在做什麼
階段 | 天數 | 重點
第 1 步 定義問題 | 第 3 到 7 天 | 寫下的是問題不是解法
第 2 步 定義 MVP | 第 10 到 14 天 | 功能刪到只剩一個
第 3 步 做第一版 | 第 35 天 | 唯一大塊的實作時間
第 4 步 外部反應 | 第 42 到 52 天 | 找三個真實使用者
第 5 步 可展示 | 第 56 到 60 天 | README、截圖、反思
三個最常被跳過、但最不該跳的
任務 | 為什麼
確認這是別人也有的問題 | 備註寫「問三個人」。這一步不做，你會花六十天做一個只有你需要的東西。
每次卡關當下就記一筆 | 事後補寫一定寫不出來。這些卡關紀錄就是你之後寫備審與面試答題的素材，比成果本身更有價值。
補一張截圖或 Demo 連結 | 最常被略過也最有效。沒有人會為了看你的專案去 clone 你的 repo。
做完之後你會有四樣東西
產出 | 接到哪裡
一個做完的 MVP | 可以放進備審的具體成果
三個真實使用者的回饋紀錄 | 面試被問「你怎麼知道這個設計有效」時的答案
一份 README | 用「README 與 Portfolio 內容規劃表」寫
一段我以為 X 但發現 Y 的反思 | 用「學習歷程『反思』寫作引導」寫
四樣裡最值錢的是使用者回饋。MVP 本身在備審裡是可以被取代的，別人也做得出類似的東西；但「我拿去給三個人用、他們卡在這裡、所以我改了」，那是幾乎沒有高中生做過的事。
卡關時
狀況 | 怎麼辦
剩餘天數變成負的 | 逾期不代表失敗。要嘛把 B2 往後改讓整張表重排，要嘛接受落後把第 3 步 的範圍再砍一次。不要兩個都不做然後繼續拖。
MVP 估出來要一個月以上 | 表格自己有答案：超過兩週就再砍一次，砍到兩週內做得完為止。
找不到三個真實使用者 | 同學、學弟妹、社團的人都算，重點是他們真的會用，不是他們認識你。
第 4 步回饋很負面 | 那是這一步成功了。表格要你記的是他們卡住的地方，不是他們的稱讚。
做到一半覺得題目沒意義 | 最常發生在第 3 步。要嘛換題目重跑，前十四天的方法可以直接複用；要嘛照原計畫做完再說。我建議後者。一個做完但普通的專案，價值遠高於三個做到一半的好點子。
# 搭配文章：從 0 到 1：Side Project 從題目到成果的完整流程 https://tbd-edu.com/pages/resources/side-project-from-zero.html
# TBD Studio ｜ https://tbd-edu.com/

## 執行追蹤
Side Project 企劃與執行追蹤板 v1
專案開始日 →
改 B2 的日期，所有目標完成日自動重排。剩餘天數為負代表已逾期。
階段 | 任務 | 目標完成日 | 剩餘天數 | 狀態 | 卡關與筆記
第 1 步 定義問題 | 寫下你觀察到的問題，一句話 |  |  |  | 注意是問題不是解法
第 1 步 定義問題 | 說明這個問題現在怎麼被解決、哪裡不夠好
第 1 步 定義問題 | 確認這是別人也有的問題，不只是你自己 |  |  |  | 問三個人
第 2 步 定義 MVP | 列出所有想做的功能，然後刪到只剩一個
第 2 步 定義 MVP | 寫下做完長什麼樣的驗收條件 |  |  |  | 沒有驗收條件就不會完成
第 2 步 定義 MVP | 估這個 MVP 要幾天；超過兩週就再砍一次
第 3 步 做第一版 | 完成 MVP 第一版
第 3 步 做第一版 | 每次卡關當下就記一筆：卡在哪、怎麼解的 |  |  |  | 事後補寫一定寫不出來
第 3 步 做第一版 | 留下過程截圖或 commit 紀錄 |  |  |  | 這是備審的佐證
第 4 步 外部反應 | 找三個真實使用者試用 |  |  |  | 不要只找朋友說好
第 4 步 外部反應 | 記下他們卡住的地方，不是他們的稱讚
第 4 步 外部反應 | 依回饋改一輪
第 5 步 可展示 | 寫 README（用「README 與 Portfolio 內容規劃表」的 README 公版分頁）
第 5 步 可展示 | 補一張截圖或 Demo 連結 |  |  |  | 最常被略過、也最有效
第 5 步 可展示 | 寫一段我以為 X 但發現 Y 的反思 |  |  |  | 用「學習歷程『反思』寫作引導」
# 搭配文章：從 0 到 1：Side Project 從題目到成果的完整流程 https://tbd-edu.com/pages/resources/side-project-from-zero.html
# TBD Studio ｜ https://tbd-edu.com/
Formulas:
剩餘天數 = IF([目標完成日]="","",[目標完成日]-TODAY())